**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022/10/5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 教学辅助平台 |
| 迭代名称 | 分析需求，建立原型界面 | 计划起止日期 | 2022/10/08-2022/10/21 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 与客户沟通，获取需求。 | 2022/10/08-2022/10/09 | 陈浩、陈俊咏、李耀 | | 2 | 分析需求 | 2022/10/10-2022/10/12 | 陈浩、陈俊咏、李耀 | | 3 | 分析总结项目背景与已有技术 | 2022/10/13-  2022/10/14 | 陈俊咏 | | 4 | 设计技术方案并分析项目风险 | 2022/10/15-  2022/10/16 | 陈浩 | | 5 | 根据需求，建模，并使用Azure设计原型图。 | 2022/10/17  2022/10/19 | 李耀 | | 6 | 拿原型图与客户进一步沟通，优化原型界面。 | 2022/10/20-  2022/10/21 | 李耀 | | | | |
| 预期成果：  (1)界面原型图；  (2)需求文档。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1.需求不明确和可能变更：积极与用户进行沟通，构建界面原型；  2.开发人员不够熟悉Vue和Django框架：寻求其他技术人员的支持；  3. 项目进度不能被维持：设置系统功能优先级，采取迭代开发；  4. 开发人员同时充当测试人员，影响测试质量：使用自动测试工具；  5. OCR识别精度不够：结合使用开发成熟的OCR接口。 | | | |